## 3月
工作内容 | 百分比 | 完成情况 | 得分 | 备注 | 交付路径
完成hotplug模块已有文档梳理 | 10% | 100% | 10%
完成hotplug模块连接关系框图 - 已完成，不计入总分 | 0% | 100% | 0% | 需要结合代码
完成架构第1、2次培训流程的流程梳理 - 已完成，不计入总分 | 0% | 100% | 0%
主要风险1 - 梳理hotplug功能中reset、clk_en、pwr_en等影响范围 - 目前不关心，暂停投入 | 0% | 50% | 0%
主要风险2 - 1 HotPlug在ISOLATION模式下（非function-polling port），MSG_SPLS、HotPlug PME消息的路由方式 | 5% | 100% | 5%
主要风险2 - 1 HotPlug在ISOLATION模式下（function-polling port），MSG_SPLS、HotPlug PME消息的路由方式 | 5% | 100% | 5%
主要风险3 - 1 HotPlug INT在ISOLATION模式下（非function-polling port）的上报方式及流程（包含软件处理） | 5% | 100% | 5%
主要风险3 - 2 HotPlug INT在ISOLATION模式下（function-polling port）的上报方式及流程（包含软件处理） | 5% | 100% | 5%
主要风险4 - 通知式热插拔和暴力热插拔典型流程梳理 | 5% | 75% | 3.75%
主要风险5 - HotPlug在REAL模式下的BUS分配及动态管理 | 10% | 100% | 10%
主要风险6 - 1 HotPlug在ISOLATION模式下（非function-polling port）的上电枚举流程、拓扑结构建立和BUS分配及动态管理 | 10% | 80% | 8%
主要风险6 - 2 HotPlug在ISOLATION模式下（非function-polling port）的BUS动态管理 | 10% | 100% | 10%
主要风险7 - 1 HotPlug在ISOLATION模式下（function-polling port）的上电枚举流程、拓扑结构建立和BUS分配及动态管理 | 10% | 80% | 8%
主要风险7 - 2 HotPlug在ISOLATION模式下（function-polling port）的BUS动态管理 | 10% | 100% | 10%
方案讨论及最终方案汇总 | 15% | 0% | 0%
总计 | 100% |  | 79.75%