## Sheet1
序号 | 工作拆解 | 子项目 | 占比 | 完成情况 | 责任人
1 | 文档翻译 | PLDA手册PM文档翻译 | 10% | 100 | All | 10
2 |  | PCIE 5.0 协议PM章节文档翻译 |  |  |  | 0
3 | 配置空间梳理 | PLDA手册配置空间梳理 | 10% | 100 | 张晓琳 | 10
4 |  | 第一代225实现情况梳理 |  |  |  | 0
5 | hsio_pwr_mgt.v文件代码梳理 共计303行 inst_switch_core.top.pwr_mgt_up0 | 接口信号梳理 | 5% | 100 | 刘文皎 | 5
6 |  | PWR_MGT状态机梳理 | 10% | 100 | 张晓琳 | 10
7 |  | PWR_MGT状态机跳转条件/信号详解 |  |  |  | 0
8 | pcie5_mfpowermgt.v文件代码梳理 共计1468行 inst_switch_core.top.pcie_port_up0.inst_pcie5_top_pipe.trans_inst.conf.pcie5_mfpowermgt | 接口信号梳理 | 5% | 100 | 刘文皎 | 5
9 |  | L1SS状态机梳理 | 10% | 100 | 刘文皎 | 10
10 |  | L1SS状态机跳转条件/信号详解 |  |  |  | 0
11 |  | ASL1状态机梳理 | 2% | 100 | 刘文皎 | 2
12 |  | ASL1状态机跳转条件/信号详解 |  |  |  | 0
13 |  | LPM状态机梳理 | 18% | 100 | 张晓琳 | 18
14 |  | LPM状态机跳转条件/信号详解 |  |  |  | 0
15 |  | 消息控制信号分析 （PME报文在另一个模块生成, conf_rw.sv, To梁泽溢） | 8% | 100 | 刘文皎 | 8
16 |  | ASPM控制信号分析 |  |  |  | 0
17 |  | Surprise Down检测 |  |  |  | 0
18 |  | Inhibit transmint & detect transmit quiet |  |  |  | 0
19 |  | retraining,recovery & wake-up control |  |  |  | 0
20 | pcie5_powermgt.v文件代码梳理 (PCIE legacy Power Management) 共计255行 inst_switch_core.top.pcie_port_up0.inst_pcie5_top_pipe.trans_inst.xxx | 接口信号梳理 | 5% | 100 |  | 5
21 |  | 代码梳理 |  | 100 |  | 0
23 | 功能反向映射 | 反刷PLDA手册 | 7% | 100 | All | 7
24 |  | 反刷PCIE协议文档 |  |  |  | 0
25 | 输出文档、预串讲 | 输出文档、预串讲 | 10% | 100 | All | 10
|  |  | 100% |  | 总进度 | 100